ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по проверке целевого и эффективного использования средств бюджета города, направленных  на реализацию целевой программы «Программа по улучшению условий и охране труда в г.Пыть-Ях на 2009-2011 годы».

г. Пыть-Ях									     12.10.2012г.

Проверка проведена консультантом Счетно-контрольной палаты Думы города Пыть-Яха Богдановым Р.А с 03.05.2012г. по 23.05.2012г. на основании Распоряжений Главы города Пыть-Яха №9-сп от 28.04.2012г., №12-сп от 11.05.2012г. и №13-сп от 18.05.2012г.

По результатам проведенной проверки составлен Акт проверки от 21.06.2012г., который был направлен в	Администрацию города Пыть-Яха с сопроводительным письмом от 21.06.2012г. для рассмотрения и подписания.

Акт проверки подписан Главой Администрации города Пыть-Яха с указанием на наличие замечаний и возражений, изложенных в протоколе разногласий. Акт проверки с протоколом разногласий направлен в Счетно-контрольную палату города Пыть-Яха с сопроводительным письмом №161-Д от 04.10.2012г.

Краткая информация о проверяемых объектах:

1. В соответствии с Уставом города Пыть-Яха администрация города является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Администрацией города руководит глава администрации города на принципах единоначалия.

Администрация города обладает правами юридического лица и является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций.

2. МУ Централизованная бухгалтерия является юридическим лицом, действует на основании Устава. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета, исполнение смет доходов и расходов по бюджетным средствам  и средствам, полученным из внебюджетных источников, планов финансово-хозяйственной деятельности, имущества, финансовых обязательств и операций в бюджетных учреждениях города Пыть-Яха, реализацию государственного полномочия по начислению и выплаты компенсации родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях.

МУ Централизованная бухгалтерия обслуживает 32 учреждения, в том числе:

- 1 централизованная бухгалтерия;

- 1 учреждение здравоохранения;

- 4 учреждение культуры и искусства;

- 4 учреждения молодежной политики;

- 5 учреждений физической культуры и спорта;

- 17 учреждений образования.

3. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница города Пыть-Яха  создано с целью удовлетворения общественной потребности граждан в медицинском обслуживании.  Учреждение для достижения цели может заниматься предпринимательской деятельностью: оказывать платные медицинские услуги (в соответствии с имеющимися лицензиями), платные медицинские услуги немедицинского характера. Обеспечивает оказание медицинских услуг населению в соответствии с государственными, городскими и страховыми программами за счет выделенных бюджетных ассигнований, средств обязательного и добровольного медицинского страхования, субвенций, субсидий.

Городская больница в 2011 году осуществляла медицинскую деятельность на основании лицензий: № 86-01-000278 от 10.08.2006г. сроком действия до 10.08.2011г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, № ЛО-86-01-000906 от 09.08.2011г. сроком действия до 09.08.2016г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО-Югры.

Проверкой  установлено:

В целях обеспечения безопасности условий труда работников в муниципальных учреждениях города Пыть-Яха и в целях улучшения условий и охраны труда, Постановлением Администрации города от 03.06.2009г. №113-па, утверждена муниципальная целевая программа «Программа по улучшению условий и охраны труда в городе Пыть-Ях на 2009-2011 годы».

Координатором программы выступает отдел по труду и социальным вопросам. Ответственные исполнители включают пункты мероприятий в планы работы структурных подразделений, отдельных специалистов.

В соответствии со статьей 16 закона ХМАО-Югры от 10.02.1998г. №2-оз «Об охране труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» финансирование охраны труда осуществляется за счет ассигнований, выделяемых за счет средств бюджета муниципального образования.

- В соответствии со ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить в т.ч. проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда.

В соответствии с программой, утвержденной Постановлением Администрации города от 03.06.2009г. №113-па, общий объем финансирования программы за счет средств бюджета города на 2009-2011 годы составляет 6 822 000 рублей, в том числе по годам: 2009 год – 1 453 500 руб., 2010 год – 3 820 500 руб., 2011 год – 1 548 000 руб.

Постановлением Администрации города от 06.12.2010г. №231-па «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.06.2009 №113-па» уменьшен на 1 113 500 рублей общий объем финансирования программы и составил 5 708 500 рублей, в том числе по годам: 2010 год – 309 000 руб., 2011 год – 3 946 000 руб.

Постановлением Администрации города от 24.08.2011г. №159-па «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.06.2009 №113-па (в ред. от 06.12.2010 №231-па)» увеличен на 1 113 500 рублей общий объем финансирования программы и составил 6 822 000 рублей, в том числе по годам: 2009 год – 1 453 500 руб., 2010 год – 3 820 500 руб., 2011 год – 1 548 000 руб.

Постановлением Администрации города от 26.10.2011г. №223-па «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.06.2009 №113-па (в ред. от 06.12.2010 №231-па, от 24.08.2011 №159-па)» уменьшен на 400 700 рублей общий объем финансирования программы и составил 6 421 300 рублей, в том числе по годам: 2009 год – 1 453 500 руб., 2010 год – 3 820 500 руб., 2011 год – 1 147 300 руб.

При проведении проверки исполнения программы по улучшению условий и охраны труда в городе Пыть-Ях на 2009-2011 годы установлено, что программа выполнена на сумму 1 291 780 руб. от запланированных 6 421 300 руб., что составляет 20,1%. В том числе:

На выполнение мероприятий по организации обучения по охране труда направлено в 2011 году 385 750 руб. от запланированных 403 400 руб. т.е. 95,6%.

На выполнение мероприятий по проведению аттестации рабочих мест направлено 801 030 руб. от запланированных 4 890 500 руб. т.е. 16,4%.

На выполнение мероприятий по сертификации работ по охране труда направлено 0 руб. от запланированных 984 000 руб. т.е. 0%.

На изготовление и размещение баннеров по охране труда направлено 9 000 руб. от запланированных 143 400 руб. т.е. 6,3%.

Сведения об исполнении программы в разрезе организаций и учреждений отражены в приложении №1 к акту проверки.

Наибольшую долю невыполнения программы в части обучение по охране труда, запланированного в 2011 году имеют следующие учреждения:

-	МОУ СОШ №1. Выполнено 0% от запланированных 4 200 руб.

-	МОУ СДЮСШОР. Выполнено 0% от запланированных 16 800 руб.

Наибольшую долю невыполнения программы в части проведения аттестации рабочих мест, запланированных в 2009-2011 годах имеют следующие учреждения:

-	МУ Администрация города Пыть-Яха. Выполнено 21% от запланированных 832 000 руб.

-	МАУ МСДЦ  «Жемчужина». Выполнено 30% от запланированных 120 000 руб.

-	МАУК «Культурно-досуговый центр». Выполнено 0% от запланированных 18 000 руб.

-	МАУК «Центральная библиотечная система». Выполнено 0% от запланированных 66 500 руб.

-	МАУ «Краеведческий экомузей». Выполнено 0% от запланированных 27 000 руб.

-	МАУ «Культурно-спортивный комплекс Кедр». Выполнено 32% от запланированных 113 000 руб.

-	МОУ ДОД ДЮСШ «Айкидо-Реал». Выполнено 0% от запланированных 42 000 руб.

-	МОУ ДОД «Детская школа искусств». Выполнено 0% от запланированных 168 000 руб.

-	МЦД «Современник». Выполнено 0% от запланированных 59 500 руб.

-	МОУ СОШ №1. Выполнено 50% от запланированных 35 500 руб.

-	МОУ СОШ №3. Выполнено 0% от запланированных 81 000 руб.

-	МОУ СОШ №4. Выполнено 0% от запланированных 120 000 руб.

-	МОУ СОШ №5. Выполнено 0% от запланированных 48 000 руб.

-	МОУ СОШ №2. Выполнено 12% от запланированных 223 200 руб.

-	МОУ НОШ №8. Выполнено 0% от запланированных 48 000 руб.

-	ОСОШ. Выполнено 6% от запланированных 81 000 руб.

-	МОУ НШ-ДС «Аистенок». Выполнено 0% от запланированных 75 000 руб.

-	МОУ ДОД ДЮСШ. Выполнено 0% от запланированных 63 000 руб.

-	МОАУ «МУК». Выполнено 0% от запланированных 42 000 руб.

-	МОАУ ДОД «ЦДТ». Выполнено 0% от запланированных 45 000 руб.

-	МОУ ММЦ. Выполнено 0% от запланированных 36 000 руб.

-	МБУЗ «ГБ». Выполнено 18% от запланированных 1 912 600 руб.

- Выполнение работ по сертификации работ по охране труда не производилось. Выполнено 0% от запланированных 984 000 руб.

- В соответствии с Постановлением Администрации города Пыть-Яха, основными целями и задачами целевой программы является обеспечение реализации основного права работающего. Здоровью работника или его функциональным возможностям не должно быть нанесено никакого ущерба.

- Главная цель Программы – сохранение жизни и поддержания здоровья человека в процессе трудовой деятельности.

- Программа направлена на достижение следующих конечных результатов реализации Программы:

- Совершенствование охраны труда в организациях города Пыть-Ях;

- Улучшение условий труда в организациях города Пыть-Ях, снижение производственного травматизма.

- Исходя из поставленных Программой задач следует, что недостаточность финансирования Программы, которое было отмечено в ходе проверки, является причиной снижения уровня условий охраны труда, вызванного уменьшением количества работников прошедших обучение по охране труда, а также снижение количества рабочих мест, подлежащих аттестации.

- Вышеуказанные обстоятельства, свидетельствующие о неэффективном исполнении утвержденных Программой мероприятий, могут явиться причиной увеличения рисков несчастных случаев, ухудшения условий труда, увеличения смертности и уменьшения продолжительности жизни работающего населения.

- При анализе Программы по улучшению условий и охраны труда в городе Пыть-Ях на 2009-2011 годы установлено, что мероприятия, имеющие распространение на организации и предприятия всего города не подкреплены материально-техническими и организационными основаниями. Фактически, действие программы распространено на организации и учреждения, финансируемые за счет бюджетных средств. Данное основание позволяет указать на изначальную неэффективность действия программы в отношении организаций и предприятий, которые не финансируются из бюджета.

- Кроме того, согласно ст.212 Трудового кодекса, обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Регулирование и контроль по обеспечению безопасных условий и охраны труда производится государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

- Таким образом, разработка органами местного самоуправления программ, действие которых распространяется на организации финансируемые не за счет бюджетных средств, является излишней и безрезультативной.

В результате проведенной проверки целевого и эффективного использования средств бюджета города, направленных  на реализацию целевой программы «Программа по улучшению условий и охране труда в г.Пыть-Ях на 2009-2011 годы» выявлено:

- Неэффективное выполнение условий, установленных целевой программой. Программа выполнена на сумму 1 291 780 руб. от запланированных 6 421 300 руб., что составляет 20,1%.

Причиной низкого выполнения явилось недостаточное финансирование программы за счет бюджетных средств. Администрацией города за период действия программы (2009-2011 годы) до получателей бюджетных средств доведены ассигнования в размере 1 872 308 руб., что составляет 29% от запланированных 6 421 300 руб.

2.	По истечении периода действия Программы и на момент проведения проверки отсутствовал подробный и актуальный отчет об исполнении программных мероприятий, утвержденных Программой по улучшению условий и охране труда в г.Пыть-Ях на 2009-2011 годы.

В отношении нарушений, отраженных в Акте проверки, главой Администрации города Пыть-Ях представлен Протокол разногласий, в котором изложено следующее:

1. абзац 3 страницы 3 – не соответствует статье 212 Трудового кодекса РФ.

Указанное разногласие не может быть принято, т.к. абзац 3 страницы 3 Акта проверки в котором указано: «В соответствии со ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить в т.ч. проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда», полностью соответствует статье 212 ТК РФ в которой в абзацах 1, 3 и 11 указано: «Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя», «Работодатель обязан обеспечить:», «проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда».

2. абзац 8 страницы 3 – не учтено фактическое финансирование программы: не указано, что 69% выделенных средств были освоены в соответствии с целями и задачами программ;

Разногласие не принимается, т.к. в пункте 1 страницы 6 учтено, что: «Причиной низкого выполнения явилось недостаточное финансирование программы за счет бюджетных средств». И в тоже время необходимо отметить, что освоение средств в размере 69% (1 291 780 руб.) из доведенных ассигнований в размере 1 872 308 руб. за 3 года действия программы – является показателем неэффективного выполнения Программы.

3. абзац 3 страницы 4 – отсутствует приложение №1 к акту проверки;

Указанное обстоятельство не является разногласием. В случае отсутствия во входящей корреспонденции какого либо документа, являющегося неотъемлемой частью другого документа, Администрацией мог быть запрошен отсутствующий документ. Администрацией г.Пыть-Яха указанный документ не запрашивался, не смотря на то, что Акт проверки был направлен в Администрацию 21.06.2012г. и находился на рассмотрении до 04.10.2012г., т.е. более 3-месяцев. При этом Администрацией г.Пыть-Яха нарушены (проигнорированы) сроки рассмотрения Акта проверки, т.к. сопроводительным письмом к Акту установлен срок возврата Акта до 29.06.2012г. Более того, возврат Акта произведен Администрацией г.Пыть-Яха после направления повторного письма от 24.09.2012г. №24 о необходимости возврата Акта.

4. абзац 2 страницы 5 – не соответствует разделу 2 программы «Программа по улучшению условий и охране труда в г.Пыть-Ях на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением администрации города от 03.06.2009 №113-па;

Разногласие не принимается, т.к. единственным несоответствием абзаца 2 страницы 5 Акта и Программы является допущенная в Акте опечатка – вместо двоеточия между словами «работающего» и «Здоровью» поставлена точка.

5. абзац 5-6 страницы 5 – не соответствует статистическим данным, отражающим фактическое положение дел (на момент разработки программы – 10 несчастных случаев подлежащих учету, на момент окончания действия программы – 1 несчастный случай, подлежащий учету);

Разногласие не принимается, т.к. абзацы 5-6 страницы 5 Акта не содержат статистической информации и соответственно, не могут в принципе и по своему содержанию соответствовать статистическим данным. При детальном рассмотрении указанных абзацев следует вывод о том, что недостаточность финансирования оказывает негативное влияние на поставленные Программой задачи. В том числе: уменьшается количество работников прошедших обучение по охране труда; снижается количество рабочих мест, подлежащих аттестации.

В абзаце 6 указано, что неэффективное исполнение утвержденных Программой мероприятий, может явиться причиной увеличения рисков несчастных случаев, ухудшения условий труда, увеличения смертности и уменьшения продолжительности жизни работающего населения.

6. абзац 7 страницы 5 – противоречит ст.210 Трудового кодекса РФ, разделу 1 и 2 программы «Программа по улучшению условий и охране труда в г.Пыть-Ях на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением администрации города от 03.06.2009 №113-па;

Разногласие не принимается. Противоречия ст.210 ТК РФ не установлены.

7. абзац 8 страницы 5 – противоречит ст.211 Трудового Кодекса РФ.

Разногласие не принимается. Противоречия ст.211 ТК РФ не установлены. Более того в абзаце 8 приведены нормы статьи 212 ТК РФ, которые в свою очередь не могут противоречить ст.211 ТК РФ.

8. абзац 1 страницы 6 – противоречит ст.210 Трудового кодекса РФ.

Разногласие не принимается. Не приведены основания и причины по которым абзац 1 страницы 6 противоречит ст.210 ТК РФ. Счетно-контрольной палатой противоречия ст.210 ТК РФ не установлены.

9. пункт 1 страницы 6 – не соответствует разделу 2 и 3 программы «Программа по улучшению условий и охране труда в г.Пыть-Ях на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением администрации города от 03.06.2009 №113-па;

Разногласие не актуально. Пункт 1 страницы 6 не должен соответствовать разделу 2 и 3 программы, т.к. является пунктом нарушений, выявленных в результате проведенной проверки.

10. пункт 2 страницы 6 – не соответствует фактическому положению дел, так как отчет предоставляется по формам и в сроки, установленные в п.24 Постановления администрации города от 13.02.2012 №37па «О внесении изменений в постановление администрации города от 19.07.2010 №129-па (с изм. от 16.11.2010 №217-па, от 21.03.2011 №57-па).

Разногласие принимается. На момент составления Акта проверки (21.06.2012г.) информация об исполнении программы за прошедший финансовый год представлена в составе Отчета об исполнении бюджета за 2011 год.

Выявленные нарушения, отраженные в Акте проверки рассмотрены с учетом представленных разногласий.

В результате проведенной проверки целевого и эффективного использования средств бюджета города, направленных  на реализацию целевой программы «Программа по улучшению условий и охране труда в г.Пыть-Ях на 2009-2011 годы» выявлено:

- Неэффективное выполнение условий, установленных целевой программой. Программа выполнена на сумму 1 291 780 руб. от запланированных 6 421 300 руб., что составляет 20,1%.

Причиной низкого выполнения явилось недостаточное финансирование программы за счет бюджетных средств. Администрацией города за период действия программы (2009-2011 годы) до получателей бюджетных средств доведены ассигнования в размере 1 872 308 руб., что составляет 29% от запланированных 6 421 300 руб.

Предложения:

Администрации г.Пыть-Ях обеспечить надлежащий контроль мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждениях и организациях г.Пыть-Ях, направленных на проведение обучения по охране труда, а также проведение аттестации рабочих мест.

Инспектор

Счетно-контрольной палаты

города Пыть-Яха							Богданов Р.А.