Утверждаю

Председатель

Счетно-контрольной палаты

города Пыть-Яха

___________ В.Ю. Мурахтанов

«21» июня 2013г.

ОТЧЕТ

по проверке целевого и эффективного использования средств, направленных в 2012 году  на реализацию целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»

г. Пыть-Ях									     21.06.2013г.

Основание проверки:

План работы Счетно-контрольной палаты на 2013 год;

Распоряжение Председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха №15 от 27.05.2013г.

Объект проверки: Администрация города Пыть-Яха.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 28.05.2013г. по 13.06.2013г.

Проверяемый период деятельности: 2012г.

Краткая информация о проверяемом объекте:

В соответствии с Уставом города Пыть-Яха администрация города является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Администрацией города руководит глава администрации города на принципах единоначалия.

Администрация города обладает правами юридического лица и является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Постановлением Администрации города Пыть-Ях №274-па от 22.12.2010г. утверждена целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

Основной целью Программы является обеспечение населения города коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Задачами Программы являются: модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных  и экологически чистых технологий; стимулирование долгосрочных частных инвестиций.

В результате реализации Программы ожидается обеспечение достижения в 2013 году следующих показателей:

1.	Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение со 170 до 164 кг/ут/Гкал;

2.	Сокращение удельного водопотребления (водоотведения) на 1 человека в сутки с 200 до 192 литров.

На реализацию Программы в 2011-2013 годах планируется направить 740 585,5 тыс. руб., в том числе:

- бюджет автономного округа – 158 539 тыс. руб.;

- бюджет муниципальных образований – 11 641 тыс. руб.;

- привлеченные внебюджетные средства – 570 405,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности):

- сокращение числа аварий, отказов и повреждений с 1,17 до 1,11 на 1 километр сетей;

- увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой с 68,3 до 69,7 процентов.

Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В 2011-2012 годах в Программу вносились изменения следующими постановлениями:

1. Постановлением Администрации города Пыть-Ях от 07.07.2011г. №126-па.

2. Постановлением Администрации города Пыть-Ях от 20.07.2011г. №134-па.

3. Постановлением Администрации города Пыть-Ях от 21.11.2011г. №247-па.

4. Постановлением Администрации города Пыть-Ях от 29.06.2012г. №141-па.

5. Постановлением Администрации города Пыть-Ях от 16.08.2012г. №193-па.

6. Постановлением Администрации города Пыть-Ях от 20.09.2012г. №226-па.

7. Постановлением Администрации города Пыть-Ях от 10.12.2012г. №319-па.

8. Постановлением Администрации города Пыть-Ях от 24.12.2012г. №337-па.

В 2012 году по Программе планировалось выполнить следующие мероприятия:

Задача 1.	«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий».

1.1.2.	Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) – 3 955 тыс. руб.

1.2.	Реконструкция, капитальный ремонт КНС-1 – 1 235,4 тыс. руб.

Задача 2 «Стимулирование долгосрочных частных инвестиций»

2.1.1.	МУП «Управление городского хозяйства» г.Пыть-Ях (Проект развития коммунальных служб города Пыть-Яха). Частичное субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам (согласно программы) – 15 585,3 тыс. руб.

2.1.2.	МУП «Управление городского хозяйства» г.Пыть-Ях (Оплата задолженности за энергоресурсы). Частичное субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам (согласно программы) – 3 570,8 тыс. руб.

Задача 3 «Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства»

3.1.	Внеплощадочные сети к жилому дому №19 в микрорайоне №5 в г.Пыть-Ях (согласно программы) – 16 088,5 тыс. руб. Уточненный	 план (согласно бюджету) – 15 858,1 тыс. руб.

3.3.	Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» (согласно программы) – 22 190,4 тыс. руб.

Задача 4 «Возмещение организациям жилищно-коммунального комплекса расходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осеннее-зимнему периоду» (согласно программы) – 54 797,4 тыс. руб.

  - Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (согласно программы) – 0 руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения во 2 мкр. г.Пыть-Ях (согласно программы) – 6 466,4 тыс. руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ТК 76 до ТК 82 (согласно программы) – 1 928,1 тыс. руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ТК 101 до ТК 237 (согласно программы) – 10 518 тыс. руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВОС-1 до ВК-34, от узла 2 до ТК-4 (согласно программы) – 14 609 тыс. руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от узла 9 до узла 5 «а» (ул.Магистральная) (согласно программы) – 3 920,1 тыс. руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК 70 до ВК 72 (согласно программы) – 2 325,9 тыс. руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК-2 до ТК магазина «Янтарь» (10 мкр.) (согласно программы) – 2 997,8 тыс. руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК-4 до ВК-2 (10 мкр.) (согласно программы) – 3 263 тыс. руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВОС-3 до ВК-4 (10 мкр.) (согласно программы) – 3 515,3 тыс. руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от Волны-8 до ВК-61 (3 мкр.) (согласно программы) – 3 236,2 тыс. руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК-2 до ООО «Фрам» (9 мкр. (Черемушки), ул. Е.Котина, 22) (согласно программы) – 2 017,6 тыс. руб.

Всего на реализацию мероприятий в 2012 году согласно Программы планировались расходы в размере – 117 422,8 тыс. руб. В т.ч.:

окружной бюджет – 74 795,2 тыс. руб.;

городской бюджет – 42 627,6 тыс. руб.;

Кассовое исполнение составило – 80 131,8 тыс. руб. В т.ч.:

окружной бюджет – 73 062 тыс. руб.;

городской бюджет – 7 069,8 тыс. руб.;

В 2012 году по Программе выполнены следующие мероприятия:

Задача 1.	«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий».

1.1.	Реконструкция ВОС-1 (2 очередь).

Для выполнения работ между МБУ «УКС» и ООО «ТЭП КОМ» заключен муниципальный контракт №55 ЕП от 21.09.2012г. с ООО «ТЭП КОМ».

В соответствии с условиями контракта 50% от стоимости, заказчик оплачивает подрядчику после выполнения в полном объеме работ 1 этапа. Оставшиеся 50% заказчик оплачивает подрядчику после предоставления заказчику положительного заключения государственной экспертизы, т.е. исполнения в полном объеме 2 этапа.

Кассовое исполнение в 2012 году составило 1 977,5 тыс. руб. от 3 955 тыс. руб. в связи с нахождением проектной документации на стадии прохождения государственной экспертизы.

1.2.	Реконструкция, капитальный ремонт КНС-1.

В соответствии с уточненным планом по бюджету предусмотрены ассигнования на 2012 год в размере 1 235,4 тыс. руб. Кассовое исполнение не производилось. Мероприятие в 2012 году не исполнено. Согласно пояснениям, объявлен аукцион на проведение работ. Срок рассмотрения заявок 28.01.2013г.

Задача 2 «Стимулирование долгосрочных частных инвестиций»

2.1.	МУП «Управление городского хозяйства» г.Пыть-Ях (Проект развития коммунальных служб города Пыть-Яха). Частичное субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам составило 15 585,2 тыс. руб. от запланированных 15 585,3 тыс. руб.

2.2.	МУП «Управление городского хозяйства» г.Пыть-Ях (Оплата задолженности за энергоресурсы). Частичное субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам составило 3 570,7 тыс. руб. от запланированных 3 570,8 тыс. руб.

Задача 3 «Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства»

3.1.	Внеплощадочные сети к жилому дому №19 в микрорайоне №5 в г.Пыть-Ях.

-	Для выполнения работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети к жилому дому №19 в микрорайоне №5 г.Пыть-Ях. Электроснабжение» между МКУ «УКС» г.Пыть-Ях и ООО «Строительная компания Тюменьмонтажспецстрой» заключен муниципальный контракт №53-А от 01.10.2012г. на сумму 11 068 972,92 руб.

Муниципальный контракт исполнен. Произведена оплата в размере 11 068 972,92 руб. Оплата подтверждена платежными поручениями: №550 от 12.11.2012г. на сумму 1 147 010,74 руб.; №699 от 25.12.2012г. на сумму 9 491 835,18 руб.; №706 от 26.12.2012г. на сумму 430 127 руб.

-	Для выполнения работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети к жилому дому №19 в микрорайоне №5 г.Пыть-Ях. Наружные сети водоснабжения и благоустройство» между МКУ «УКС» г.Пыть-Ях и ООО «Мегаполис» заключен муниципальный контракт №55-А от 08.10.2012г. на сумму 4 586 456 руб.

Муниципальный контракт исполнен. Произведена оплата в размере 4 586 456 руб. Оплата подтверждена платежными поручениями: №609 от 07.12.2012г. на сумму 3 538 527,06 руб.; №610 от 07.12.2012г. на сумму 259 536,94 руб.; №705 от 26.12.2012г. на сумму 625 784 руб.; №712 от 26.12.2012г. на сумму 162 608 руб.

-	За проведение государственной экспертизы согласно договору №582/11 от 26.12.2011г. произведена оплата в размере 202 587,12 руб.

Итого на выполнение работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети к жилому дому №19 в микрорайоне №5 г.Пыть-Ях. направлено 15 858 016,04 руб. Исполнение составило 100%.

3.3.	Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» (согласно программы) – 22 190,4 тыс. руб.

-	Для выполнения работ по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях (0,561 км), в том числе изготовление технического паспорта, между МКУ «УКС» г.Пыть-Ях и ООО «Юганскпромтехмонтаж» заключен муниципальный контракт №68-А от 21.11.2011г. на сумму 2 470 500 руб.

Муниципальный контракт исполнен. В 2012 году произведена оплата в размере 2 347 000 руб. Оплата подтверждена платежными поручениями: №194 от 17.15.2012г. на сумму 367 994,67 руб.; №186 от 17.05.2012г. на сумму 123 550 руб.; №565 от 23.11.2012г. на сумму 1 855 455,33 руб.

-	Для выполнения работ по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях, в том числе изготовление технического паспорта, между МКУ «УКС» г.Пыть-Ях и ООО «Юганскпромтехмонтаж» заключен муниципальный контракт №70-А от 30.11.2011г. на сумму 12 561 151 руб.

Муниципальный контракт исполнен. В 2012 году произведена оплата в размере 12 251 257 руб. Оплата подтверждена платежными поручениями: №198 от 17.15.2012г. на сумму 7 670 938,42 руб.; №567 от 23.11.2012г. на сумму 1 207 600 руб.; №568 от 23.11.2012г. на сумму 2 974 082,88 руб.; №197 от 17.05.2012г. на сумму 398 635,7 руб.

-	Для выполнения работ по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» ул.Мира г.Пыть-Ях г.Пыть-Ях, в том числе изготовление технического паспорта, между МКУ «УКС» г.Пыть-Ях и ООО «Юганскпромтехмонтаж» заключен муниципальный контракт №73-А от 12.12.2011г. на сумму 7 892 143 руб.

Муниципальный контракт исполнен. В 2012 году произведена оплата в размере 7 492 143 руб. Оплата подтверждена платежными поручениями: №566 от 23.11.2012г. на сумму 6 039 261,79 руб.; №196 от 17.05.2012г. на сумму 1 063 666,91 руб.; №195 от 17.05.2012г. на сумму 389 214,3 руб.

-	Произведена оплата ОАО «Тюменский Промстройпроект» за выполнение работ по выделению этапов строительства сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях. Оплата подтверждена платежным поручением №82 от 20.03.2012г. на сумму 100 000 руб.

Итого на выполнение работ по строительству сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» направлено 22 190 400 руб. Исполнение составило 100%.

Задача 4 «Возмещение организациям жилищно-коммунального комплекса расходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осеннее-зимнему периоду» составило 20 949,9 тыс. руб. от запланированных 54 797,4 тыс. руб.  Выполнение составило 38,2%. В т.ч.:

  - Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

С целью реализации задачи 4 Программы, на выполнение мероприятий по возмещению организациям ЖКК расходов связанных с предоставлением коммунальных услуг, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в 2011 году планировалось 12 776 870 руб. Указанная сумма предоставлена в 2012 году в виде субсидии муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства» в целях возмещения затрат на выполнение работ по реконструкции напорного коллектора от КОС-2700 до КОС-7000.

Работы выполнялись на основании Контракта №28-11 от 01.11.2011г., заключенного между МУП «УГХ» и ООО «ГРАДОС». Стоимость Контракта составляет 16 543 641 руб. Срок выполнения работ с 30.11.2011г. по 29.02.2012г. Акт приемки законченного строительством объекта составлен от 29.02.2012г. Субсидия в размере 12 776 870 руб. направлена из Администрации в МУП «УГХ» согласно платежному поручению от 19.04.2012г. №181. МУП «УГХ» произведена оплата в размере 12 776 900 руб. по Контракту №28-11 от 01.11.2012г. согласно платежному поручению от 23.04.2012г. №703.

Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства» на возмещение затрат на выполнение работ по реконструкции напорного коллектора от КОС-2700 до КОС-7000 в размере 12 776 870 руб. предоставлена без учета пункта 2 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, которым предусматривается указания случаев предоставления субсидий.

Пунктом 18 решения Думы города о бюджете города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов предусмотрен порядок предоставления субсидий производителям товаров, работ, услуг в рамках статьи 78 Бюджетного кодекса РФ. Пункт 2 указанной статьи кодекса содержит требования о необходимости установления решением представительного органа о бюджете не только порядка, но и случаев предоставления указанных субсидий.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения во 2 мкр. г.Пыть-Ях.

Мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения во 2 мкр. г.Пыть-Ях не выполнены в результате расторжения муниципального контракта №65/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис» в связи с нарушением подрядчиком условий контракта. Бюджетные ассигнования в размере 6 466,4 тыс. руб. не использованы.

Администрацией г.Пыть-Яха по соглашению сторон расторгнут контракт №65/12 от 06.11.2012г. на сумму 6 466 356,92 руб. без взыскания штрафа в размере 10% от цены контракта, предусмотренного п. 8.4. муниципального контракта.

Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г., а именно ч.10 ст.9 определено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом.

Следовательно, муниципальным образованием упущена возможность пополнения бюджета в размере 646 635,69 руб. в результате не взыскания штрафа в размере 10% от стоимости контракта за полное неисполнение обязательств по муниципальному контракту №65/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис».

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ТК 76 до ТК 82.

Заключен муниципальный контракт 66/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-спецсервис». Согласно справки о стоимости выполненных работ и затрат от 12.12.2012г. работы выполнены в полном объеме на сумму 1 927 500,5 руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ТК 101 до ТК 237.

Мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения от ТК 101 до ТК 237 не выполнены в результате расторжения муниципального контракта №69/12 от 16.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис» в связи с нарушением подрядчиком условий контракта. Бюджетные ассигнования в размере 10 518 тыс. руб. не использованы.

Администрацией г.Пыть-Яха по соглашению сторон расторгнут контракт №69/12 от 16.11.2012г. на сумму 10 517 750,84 руб. без взыскания штрафа в размере 10% от цены контракта, предусмотренного п. 8.4. муниципального контракта.

Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г., а именно ч.10 ст.9 определено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом.

Следовательно, муниципальным образованием упущена возможность пополнения бюджета в размере 1 051 775,08 руб. в результате не взыскания штрафа в размере 10% от стоимости контракта за полное неисполнение обязательств по муниципальному контракту №65/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис».

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВОС-1 до ВК-34, от узла 2 до ТК-4.

Мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения от ВОС-1 до ВК-34, от узла 2 до ТК-4 не выполнены в результате расторжения муниципального контракта №68/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис» в связи с нарушением подрядчиком условий контракта. Бюджетные ассигнования в размере 14 609 тыс. руб. не использованы.

Администрацией г.Пыть-Яха по соглашению сторон расторгнут контракт №68/12 от 06.11.2012г. на сумму 14 608 403,12 руб. без взыскания штрафа в размере 10% от цены контракта, предусмотренного п. 8.4. муниципального контракта.

Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г., а именно ч.10 ст.9 определено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом.

Следовательно, муниципальным образованием упущена возможность пополнения бюджета в размере 1 460 840,31 руб. в результате не взыскания штрафа в размере 10% от стоимости контракта за полное неисполнение обязательств по муниципальному контракту №65/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис».

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от узла 9 до узла 5 «а» (ул.Магистральная).

Заключен муниципальный контракт 67/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис». Согласно справки о стоимости выполненных работ и затрат от 03.12.2012г. работы выполнены в полном объеме на сумму 3 920 079,18 руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК 70 до ВК 72 (согласно программы) – 2 325,9 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт 64/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис». Согласно справки о стоимости выполненных работ и затрат от 21.12.2012г. работы выполнены в полном объеме на сумму 2 325 460,52 руб.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК-2 до ТК магазина «Янтарь» (10 мкр.) (согласно программы) – 2 997,8 тыс. руб.

Аукцион на проведение работ не состоялся в связи с отсутствием заявок.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК-4 до ВК-2 (10 мкр.) (согласно программы) – 3 263 тыс. руб.

Аукцион на проведение работ не состоялся в связи с отсутствием заявок.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВОС-3 до ВК-4 (10 мкр.) (согласно программы) – 3 515,3 тыс. руб.

Аукцион на проведение работ не состоялся в связи с отсутствием заявок.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от Волны-8 до ВК-61 (3 мкр.) (согласно программы) – 3 236,2 тыс. руб.

Аукцион на проведение работ не состоялся в связи с отсутствием заявок.

  - Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК-2 до ООО «Фрам» (9 мкр. (Черемушки), ул. Е.Котина, 22) (согласно программы) – 2 017,6 тыс. руб.

Аукцион на проведение работ не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Итого,  в результате не взыскания штрафа в размере 10% от стоимости контракта за полное неисполнение обязательств по муниципальным контрактам №65/12 от 06.11.2012г., №68/12 от 06.11.2012г., №69/12 от 16.11.2012г. муниципальным образованием упущена возможность пополнения бюджета в размере 3 159 251,08 руб. с ООО «СМК-Спецсервис».

В адрес Администрации г.Пыть-Яха, подрядчиком ООО «СМК-Спецсервис» направлено письмо от 21.12.2012г. с просьбой о расторжении указанных контрактов в связи с тем, что в сроки, указанные в контрактах выполнить данные работы в зимний период не возможно. В соответствии с соглашением о расторжении контрактов от 27.12.2012г. муниципальные контракты были расторгнуты. В тоже время  заведомо было известно, что невыполненные в 2012 году мероприятия подлежат выполнению в следующем периоде, с соблюдением процедуры размещения заказов в соответствии с требованиями закона №94-ФЗ, что соответственно влечет увеличение сроков сдачи объектов водоснабжения и теплоснабжения.

Администрации г.Пыть-Яха необходимо было учесть, что принятые Подрядчиком обязательства по муниципальным контрактам, заключенным по результатам проведения торгов в соответствии с Федеральным законом 94-ФЗ подлежат полному исполнению в установленные сроки. Ссылка подрядчика, о невозможности выполнения работ в указанные сроки документально необоснованна и не является причиной для расторжения контрактов по соглашению сторон.

При анализе выполнения мероприятий, предусмотренных программой на 2011 и 2012 годы установлено:

1.	В 2012 году окончено выполнение работ по объекту «Внеплощадочные сети к жилому дому №19 в микрорайоне №5 в г.Пыть-Ях», которые были начаты и не окончены в 2011 году. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-86308000-195/12 от 27.12.2012г.

2.	В 2012 году окончено выполнение работ по объекту «Выполнение работ по реконструкции напорного коллектора от КОС-2700 до КОС-7000», которые были начаты и не окончены в 2011 году. Акт приемки законченного строительством объекта составлен от 29.02.2012г.

3.	В 2012 году окончено выполнение работ по объекту «Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки», которые были начаты и не окончены в 2011 году. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-86308000-182/12 от 30.08.2012г.

4.	В 2012 году из мероприятий программы исключено выполнение работ по строительству КНС-2 с напорным коллектором  на сумму 121 800 руб., которые в 2011 году планировались к выполнению и были включены в программные мероприятия, но не были выполнены.

В результате проведенной проверки целевого и эффективного использования средств, направленных в 2012 году  на реализацию целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» выявлено:

1.	Не выполнены мероприятия по выполнению работ по реконструкции, капитальному ремонту КНС-1. В соответствии с уточненным планом по бюджету предусмотрены ассигнования на 2012 год в размере 1 235,4 тыс. руб. Кассовое исполнение не производилось. Мероприятие в 2012 году не исполнено.

2.	Муниципальным образованием упущена возможность пополнения бюджета в размере 646 635,69 руб. в результате не взыскания штрафа в размере 10% от стоимости контракта за полное неисполнение обязательств по муниципальному контракту №65/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис».

Мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения во 2 мкр. г.Пыть-Ях не выполнены в результате расторжения муниципального контракта №65/12 от 06.11.2012г. ООО «СМК-Спецсервис» в связи с нарушением подрядчиком условий контракта. Бюджетные ассигнования в размере 6 466,4 тыс. руб. не использованы.

3.	Муниципальным образованием упущена возможность пополнения бюджета в размере 1 051 775,08 руб. в результате не взыскания штрафа в размере 10% от стоимости контракта за полное неисполнение обязательств по муниципальному контракту №69/12 от 16.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис».

Мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения от ТК 101 до ТК 237 не выполнены в результате расторжения муниципального контракта №69/12 от 16.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис» в связи с нарушением подрядчиком условий контракта. Бюджетные ассигнования в размере 10 518 тыс. руб. не использованы.

- Муниципальным образованием упущена возможность пополнения бюджета в размере 1 460 840,31 руб. в результате не взыскания штрафа в размере 10% от стоимости контракта за полное неисполнение обязательств по муниципальному контракту №68/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис».

Мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения от ВОС-1 до ВК-34, от узла 2 до ТК-4 не выполнены в результате расторжения муниципального контракта №68/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис» в связи с нарушением подрядчиком условий контракта. Бюджетные ассигнования в размере 14 609 тыс. руб. не использованы.

- В результате полного неисполнения муниципальных контрактов №65/12 от 06.11.2012г., № 68/12 от 06.11.2012г., №69/12 от 16.11.2012г. и их последующего расторжения, повлекло невыполнение установленных мероприятий Программы в 2012г. В виду указанных обстоятельств, выполнение предусмотренных в 2012 году мероприятий подлежит выполнению в следующем периоде, с соблюдением процедуры размещения заказов в соответствии с требованиями закона №94-ФЗ, что соответственно влечет увеличение сроков сдачи объектов водоснабжения и теплоснабжения. Данные обстоятельства указывают на неэффективное выполнение организационно-распорядительных функций, возложенных на ответственных лиц Администрации г.Пыть-Яха.

- Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства» на возмещение затрат на выполнение работ по реконструкции напорного коллектора от КОС-2700 до КОС-7000 в размере 12 776 870 руб. предоставлена без учета требований пункта 2 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, которым предусматривается указание случаев предоставления субсидий.

По окончании контрольного мероприятия в адрес Главы Администрации города Пыть-Яха с сопроводительным письмом №181 от 14.06.2013г. направлен Акт проверки. На указанный Акт проверки Главой Администрации г.Пыть-Яха представлены Разногласия к акту проверки с сопроводительным письмом №23-3689 от 20.06.2013г.

На представленные Разногласия, Счетно-контрольной палатой г.Пыть-Яха составлено Заключение на разногласия Главы Администрации города Пыть-Ях Р.И. Стадлер к Акту проверки целевого и эффективного использования средств, направленных в 2012 году  на реализацию целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». (Приложение №1.)

Представленные Администрацией г.Пыть-Ях разногласия не приняты.

По результатам проведения проверки следует вывод, что существенной причиной неисполнения контрактов, заключенных с ООО «СМК-Спецсервис» является недостаточно эффективная работа Администрации г.Пыть-Яха и служб, ответственных за обеспечение подготовительных работ, имеющих отношение к заключаемым контрактам, направленным на обеспечение нужд города в сфере жилищно-коммунального комплекса города. Указанная неэффективность выражена в недостаточной подготовке документов муниципального заказа, в виде локальных смет предусматривающих факторы риска, препятствующие полноценному исполнению муниципальных контрактов, а так же в виде  не соответствия технического задания локально-сметному расчету.

С учетом представленных Разногласий к акту проверки и по результатам проведенной проверки целевого и эффективного использования средств, направленных в 2012 году  на реализацию целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» выявлены нарушения:

1.	Не выполнены мероприятия по выполнению работ по реконструкции, капитальному ремонту КНС-1. В соответствии с уточненным планом по бюджету предусмотрены ассигнования на 2012 год в размере 1 235,4 тыс. руб. Кассовое исполнение не производилось. Мероприятие в 2012 году не исполнено.

2.	Муниципальным образованием упущена возможность пополнения бюджета в размере 646 635,69 руб. в результате не взыскания штрафа в размере 10% от стоимости контракта за полное неисполнение обязательств по муниципальному контракту №65/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис».

Мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения во 2 мкр. г.Пыть-Ях не выполнены в результате расторжения муниципального контракта №65/12 от 06.11.2012г. ООО «СМК-Спецсервис» в связи с нарушением подрядчиком условий контракта. Бюджетные ассигнования в размере 6 466,4 тыс. руб. не использованы.

3.	Муниципальным образованием упущена возможность пополнения бюджета в размере 1 051 775,08 руб. в результате не взыскания штрафа в размере 10% от стоимости контракта за полное неисполнение обязательств по муниципальному контракту №69/12 от 16.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис».

Мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения от ТК 101 до ТК 237 не выполнены в результате расторжения муниципального контракта №69/12 от 16.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис» в связи с нарушением подрядчиком условий контракта. Бюджетные ассигнования в размере 10 518 тыс. руб. не использованы.

- Муниципальным образованием упущена возможность пополнения бюджета в размере 1 460 840,31 руб. в результате не взыскания штрафа в размере 10% от стоимости контракта за полное неисполнение обязательств по муниципальному контракту №68/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис».

Мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения от ВОС-1 до ВК-34, от узла 2 до ТК-4 не выполнены в результате расторжения муниципального контракта №68/12 от 06.11.2012г. с ООО «СМК-Спецсервис» в связи с нарушением подрядчиком условий контракта. Бюджетные ассигнования в размере 14 609 тыс. руб. не использованы.

- В результате полного неисполнения муниципальных контрактов №65/12 от 06.11.2012г., № 68/12 от 06.11.2012г., №69/12 от 16.11.2012г. и их последующего расторжения, повлекло невыполнение установленных мероприятий Программы в 2012г. В виду указанных обстоятельств, выполнение предусмотренных в 2012 году мероприятий подлежит выполнению в следующем периоде, с соблюдением процедуры размещения заказов в соответствии с требованиями закона №94-ФЗ, что соответственно влечет увеличение сроков сдачи объектов водоснабжения и теплоснабжения. Данные обстоятельства указывают на неэффективное выполнение организационно-распорядительных функций, возложенных на ответственных лиц Администрации г.Пыть-Яха.

- Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства» на возмещение затрат на выполнение работ по реконструкции напорного коллектора от КОС-2700 до КОС-7000 в размере 12 776 870 руб. предоставлена без учета требований пункта 2 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, которым предусматривается указание случаев предоставления субсидий.

Согласно выявленным нарушениям Администрации города Пыть-Ях необходимо:

1.	Не допускать при исполнении муниципальных контрактов необоснованного и неэффективного расторжения муниципальных контрактов без взыскания неустойки предусмотренной ч.10 ст.9 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., которой определено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом.

2.	Обеспечить должную работу по установлению и предупреждению ситуаций, подвергающих риску неисполнения муниципальных контрактов в связи с недостаточным и неполным проведением работ по определению факторов препятствующих исполнению контрактов.

Инспектор

Счетно-контрольной палаты

города Пыть-Яха              				__________   Р.А. Богданов

Инспектор

Счетно-контрольной палаты

города Пыть-Яха					___________   Королькова И.Н.